## تعليمات
ملف نموذجي (بيانات تجريبية) لاستيراد مشروع في نُزلي
المهام في ورقة «الخطة». المهام الفرعية مُزاحة داخل الخلية، والمدة بأيام العمل.

## الخطة
اسم المهمة | البداية | المدة | المسؤول | نسبة الإنجاز | السابقة | التكلفة | الموعد النهائي | ملاحظات
تجهيز قاعة المؤتمرات (تجريبي) | 2026-11-08 | [6 empty] | بيانات تجريبية
تنظيف القاعة | 2026-11-08 | 1 | فهد بن خالد الدوسري | 100% |  | 800
ترتيب المقاعد |  | 2 | سارة بنت عبدالعزيز الشهري | 50% | 2 | 1500 |  | 300 مقعد
تركيب الشاشات |  | 2 | ماجد بن علي الغامدي | 0% | 2 | 7200 | 2026-11-12
التجهيزات الفنية
اختبار الصوت |  | 1 | ماجد بن علي الغامدي | 0% | 4 | 600
اختبار البث |  | 1 | ماجد بن علي الغامدي | 0% | 6 | 900
جاهزية القاعة |  | 0 |  |  | 3;7 |  | 2026-11-16 | معلَم